**Приложение №1**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по объекту:**

**«Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1007005:6469, г.Пенза, ул.Рахманинова»**

1. Место выполнения работ: г.Пенза, ул. Рахманинова.
2. Срок выполнения работ:

1 этап – разработка проектной документации

 Срок начала работ – не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания договора.

Срок окончания работ - не позднее 45 (Срока пяти) календарных дней с момента начала работ.

2 этап –строительные работы.

Срок начала работ – не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента завершения 1 этапа.

Срок окончания работ - 01.02.2023г.

1. Цена контракта: **9 770 000 (Девять миллионов семьсот семьдесят тысяч ) рублей, 00 копеек.**
2. Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.
3. Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем (далее «Подрядчик») должен:

- выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом запроса предложений, а именно:

- разработать проектную документацию по прокладке: 2КЛ-10 кВ АСБ 3х150мм2 (ориентировочная длина 2х1500м) от РУ-10 кВ РП-51 (яч. 9,10) до РУ-10кВ ТП проект, согласно технических условий 2022-00225-ТУ от 20.04.2022г.,

 - согласовать проектную документацию с ЗАО «Пензенская горэлектросеть»,

 - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев, согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить согласования всех инженерных служб, а также разрешение на производство земляных работ

- выполнить работы по прокладке 2КЛ-10 кВ, согласно проектной документации, в соответствии со всеми требованиями и правилами действующего законодательства,

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполнен­ных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в 2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

1. Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.
2. Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 г. Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

1. Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Приложение:

1. Схема прохождения трассы кабельной линии -1 л.